# ② 현장 요약 — 전체 흐름이 한 화면에

목표 길이: 1분 30초 ~ 2분 · 파일명 02_현장요약.mp4

화면: 사이드바 「현장 요약」 (도매시장 5회차)

이 영상의 역할: 세부 입력 화면으로 들어가기 전에, "돈이 어디까지 왔고

이번 회차에 얼마를 채워야 하는지"를 숫자로 보여주는 것.

아래 금액은 2026-08-16 실측값입니다 — 촬영 직전에 화면과 대조하세요.

## 장면 1 — 화면 상단: KPI 카드 4장

[클릭 순서] 사이드바 「현장 요약」 클릭 → 화면 최상단 (스크롤 하지 않고 정지)

[나레이션]

현장에 로그인하면 처음 보이는 화면입니다. 「도매시장 5회차」 현장이고,

총 용역기간 19개월에 직접경비 계상총액은 1억 8천만 원입니다.

카드 네 장이 이 현장 돈의 흐름 전부입니다.

계상총액 1억 8천만 원 중에, 지금까지 4개 회차로 확정받은 누계 기성이

1억 5,120만 원. 이번 5회차에 채워야 할 금회 계상이 1,680만 원.

그리고 남는 잔여가 1,200만 원.

더해보시면 정확히 1억 8천만 원 — 이 화면에서 바로 검산이 됩니다.

[자막 포인트] 1억 5,120만 + 1,680만 + 1,200만 = 1억 8,000만 ✓

## 장면 2 — 회차 타임라인

[클릭 순서] 한 단계 스크롤 → 타임라인 막대에 마우스를 왼쪽에서 오른쪽으로 천천히

[나레이션]

이 막대가 계약기간 전체입니다. 1회차부터 4회차까지는 확정됐고,

지금 5회차가 진행 중입니다 — 회차 종료까지 15일 남았습니다.

오른쪽 끝에 보시면 「미개시」 구간이 4개월 있습니다.

기간은 남았는데 계상은 거의 배정됐다 — 이런 상태가

표가 아니라 그림으로 바로 보입니다.

## 장면 3 — 진행 중 5회차: 이번 회차의 성적표

[클릭 순서] 「진행 중 5회차」 블록까지 스크롤 → 금액 4줄에서 정지

[나레이션]

이번 회차만 떼어 보면 이렇습니다.

목표, 그러니까 금회 계상금액이 1,680만 원.

현장에서 증빙을 붙여 제출한 금액이 1,524만 745원.

아직 채우지 못한 155만 9,255원은 — 이대로 회차가 끝나면

삭감된다고 화면이 미리 알려줍니다.

인트로에서 말씀드린 그 원칙입니다. 증빙으로 채운 만큼만 받습니다.

[자막 포인트] 미충당 1,559,255원 = 삭감 예상 — 화면이 먼저 경고

## 장면 4 — 금회 계상 대비 비목별 충족

[클릭 순서] 바로 아래 「금회 계상 대비 비목별 충족」 막대 3개가 다 보이게

(초과 279,115 + 211,630 = 490,745원이 도서인쇄비 미충당 2,050,000원에서 흡수되어

실제 삭감 예상 1,559,255원 — 화면 상단 「미충당」과 같은 값. 이 연결을 말로 짚어줄 것)

[나레이션]

비목별로 갈라 보면 어디를 챙겨야 하는지 바로 나옵니다.

현장주재비는 1,400만 원 목표에 1,427만 원 — 102% 충족.

출장비도 135% 충족입니다.

목표를 넘긴 초과분은 직접경비 총액 안에서 흡수되어 정상 지급됩니다 —

고시 규정 그대로, 항목 간 이동이 됩니다.

도서인쇄비는 220만 원 목표에 15만 원, 7%입니다.

다만 이 205만 원이 그대로 삭감되는 건 아닙니다.

주재비와 출장비에서 넘긴 49만 원이 총액 안에서 흡수되기 때문에,

실제 삭감 예상은 아까 보신 155만 9,255원 —

직접경비는 비목별이 아니라 총액으로 정산되기 때문입니다.

그러니 남은 15일 동안 채워야 할 금액도 205만 원이 아니라 155만 원입니다.

## 장면 5 — 마무리 (계약 전체 기준 채움 + 하단 바로가기)

[클릭 순서] 「비목별 계상 채움 현황(계약 전체 기준)」 지나 하단 바로가기 카드까지 스크롤

[나레이션]

아래는 같은 계산을 계약 전체 기준으로 본 것입니다.

현장주재비 92.7% — 남은 기간 동안 채워야 할 목표가 명확합니다.

그럼 이 숫자들이 실제로 어떻게 입력되고 계산되는지,

금액이 가장 큰 상주기술인 주재비부터 보여드리겠습니다.

### 촬영 팁 (읽지 않음)

- 스크롤은 대사보다 반 박자 늦게 — 말이 먼저, 화면이 따라오게

- 장면 3의 금액 4줄은 3초 이상 정지 (시청자가 숫자를 읽을 시간)

- 마지막 문장이 다음 영상(상주 주재비)으로 넘어가는 다리 역할 — 반드시 넣을 것